## Slide 1: Р О С С И Й С К И Й Н И И И С К У С С Т В Е Н Н О Г О И Н Т Е Л Л Е К Т А
гибкое ресурсно-календарное планирование на основе
неполных и приблизительных данных
Time-EX®

## Slide 3
Рассмотрим пример строительства газопровода.
Структура проекта представлена следующим образом:
Весь процесс планирования в Time-EX® разделяется на три этапа:
Ввод данных Расчёт Выполнение
Time-EX®

## Slide 4
На этапе ввода данных формируется структура плана, вводятся необходимые ограничения, ресурсы и ценовые показатели.
В Time-EX® любые параметры, в том числе и такие как начало, окончание и\или длительность заданий, могут быть заданы не точно, а в виде интервалов, т.е. иметь недоопределенные значения.
Последовательность выполнения заданий задаётся с помощью отношений, отражающих следующие виды связей:
Предшествующее
Следующее
Запаздывание (лаг)
Отношение F<S
Предшествующее
Следующее
Запаздывание (лаг)
Отношение F<F
Предшествующее
Следующее
Запаздывание (лаг)
Отношение S<S
Time-EX®

## Slide 5
Посмотрим как это реализуется в системе
Time-EX®.
Time-EX®

## Slide 6
Иерархическая структура работ проекта (дерево заданий).
Time-EX®

## Slide 7
В таблице отношений представлены все отношения (связи) между заданиями.
Time-EX®

## Slide 8
В таблице заданий представлены параметры заданий и проекта
Time-EX®

## Slide 9
В проект введены ограничения на сроки начала и окончания
Time-EX®

## Slide 10
Структура логической последовательности заданий проекта представлена на сетевой (ПЕРТ) диаграмме.
Time-EX®

## Slide 11
Пример последовательного выполнения заданий
Задание-предшественник
Задание-последователь
Отношение между заданиями
Time-EX®

## Slide 12
Интервал начала
Интервал
окончания
Time-EX®
Распределения заданий по времени удобно отображать на ленточной диаграмме Гантта, иллюстрирующей временной график проекта.
Временному интервалу каждого задания плана в Time-EX соответствует двухуровневая полоса, которая разделена на два сектора: интервал начала представлен зелёным сектором, а интервал окончания – красным. Границы секторов снабжены маркерами, выделяющими соответствующие нижние и верхние оценки.
Фрагмент обобщённой диаграммы Гантта

## Slide 13
На диаграмме представлен план, полученный на первом шаге уточнения (расчета)
Как видно, параметры заданий остаются недоопределенными и представлены достаточно широкими интервалами. Для оптимизации плана требуется операция сжатия.
Time-EX®

## Slide 14
Сжатие может производиться путём введения более жёстких ограничений на начало и окончание заданий или всего проекта в целом.
Time-EX®

## Slide 15
Исходный проект
Time-EX®

## Slide 16
Уменьшаем позднее окончание проекта
Time-EX®

## Slide 17
Параметры заданий стали более точными
Заштрихованная область показывает степень сжатия по каждому заданию.
Time-EX®

## Slide 18
Time-EX®предоставляет возможность планирования ресурсов и стоимости проекта.
Ввод параметров ресурсов и их назначение осуществляется с помощью таблицы ресурсов и таблицы использования ресурсов.
Time-EX®

## Slide 19
Таблица ресурсов содержит список ресурсов, используемых в проекте, их количество, стоимость и производительность возобновляемых ресурсов.
Таблица использования ресурсов показывает какие ресурсы и в каком количестве назначены на задания проекта
Time-EX®

## Slide 20
Плановое распределение загрузки ресурсов и стоимости проекта по времени его выполнения отображается на гистограммах.
Time-EX®

## Slide 21
Распределение загрузки ресурса
Верхняя граница интервала максимальной загрузки ресурса
Нижняя граница интервала максимальной загрузки ресурса
Название ресурса
Time-EX®

## Slide 22
Плановое распределение стоимость проекта во времени также представлено в виде гистограммы
Time-EX®

## Slide 23
Кроме того, стоимость можно представить в виде накопленной стоимости (S-кривая)
Time-EX®

## Slide 24
Выполнение плана отслеживается с помощью изменения текущей даты проекта, которая отображается на диаграмме Ганнта при помощи «луча». Слева от луча находятся выполненные или начатые задания. Их параметры становятся точными и они выделяются другим цветом Справа от луча находятся выполняемые и еще не начатые задания.
Состояние задания отображается в таблице и дереве заданий.
Time-EX®

## Slide 25
Выполненная часть задания
Не начатое задание
Луч текущей даты
Не начатое
Выполняется
Выполнено
Критическое
Time-EX®

## Slide 26
Time-EX® включает комплекс эффективных средств структурного планирования:
Средства описания заданий при помощи отдельных планов, для адаптации к любой структуре организации;
Средства интеграции отдельных планов в единый план, например, планы подразделений – в план организации;
Возможность параллельного формирования, оптимизации и сопровождения планов работ, выполняемых в подразделениях, избегая излишней детализации плана на каждом уровне управления;
Возможность использовать типовые планы, подпланы, фазы, пакеты планов при создании конкретного проекта, а также сохранение разработанных подпланов – импорт и экспорт планов.
Time-EX®

## Slide 27
Экспорт подплана
Time-EX®

## Slide 28
Экспортированный план
Time-EX®

## Slide 29
Оптимизация отдельного подплана
Time-EX®

## Slide 30
Интегрированный план с импортированным оптимизированным подпланом
Time-EX®

## Slide 31: Оригинальный аппарат Time-EX® обеспечивает пользователю три следующих уникальных преимущества: 1. В качестве исходных данных плана пользователю достаточно ввести только связи между заданиями, а также известные к данному моменту временные ограничения на даты и/или продолжительность заданий и на распределение ресурсов. Этих частичных и приблизительных входных данных достаточно системе вывода Time-EX® для автоматического доуточнения плана, определяющего более конкретные значения параметров заданий.
Time-EX®

## Slide 32: 2. Все точные варианты графика, соответствующие введенным пользователем ограничениям, представлены в едином обобщенном плане. Именно с ним работает пользователь в процессе уточнения и оптимизации разрабатываемого графика работ. Обобщенный план - самый простой и естественный способ представления миллиардов возможных конкретных вариантов графика, удовлетворяющих исходным ограничениям. Time-EX® обеспечивает все необходимые пользователю средства для эффективного уточнения и оптимизации плана, гарантирующие наилучшие временные и экономические показатели. При этом результирующий график может остаться недоопределенным, то есть сохранить интервальные параметры, обеспечивающие гибкость плана при любом изменении реальных условий в процессе его выполнения.
Time-EX®

## Slide 33: 3. Недоопределенность результирующего варианта плана обеспечивает возможность его автоматической адаптации к отклонениям временных параметров во время реализации. Контролируя выполнение плана на основе информации о выполнении текущих заданий, Time-EX® автоматически уточняет график его завершения. Перечисленные преимущества являются решающими для эффективного и оптимального процесса описания и уточнения плана, его показателя качества/стоимости и стабильности при выполнении. Никакой другой метод планирования не обеспечивает даже одной из этих решающих особенностей.
Time-EX®

## Slide 34: Технология Time-EX® ориентирована на разработку соответствующих функциональных составляющих в любых системах, включающих компоненты календарно-ресурсного и временного планирования. Сегодня основными областями ее применения являются:
Time-EX®
комплексы корпоративного управления;
разработка и контроль исполнения планов деятельности администраций центрального, муниципального и регионального уровня;
планирование и контроль мероприятий в чрезвычайных ситуациях;
планирование и управление проектами различного типа.

## Slide 35: Не менее важные результаты могут быть получены в рамках работ по адаптации технологии Time-EX® к ряду областей приложений, таких как транспорт, финансы, административное управление и других. К потенциальным областям использования разрабатываемой технологии относятся: ** планирование и контроль мероприятий в военных областях (технические мероприятия, обучение, боевые действия и др.); ** планирование и контроль финансовой деятельности и документооборота; ** системы планирования персональной деятельности; ** управление производственными процессами; ** управление потоками в сетях связи; ** планирование и контроль транспортных потоков и др.
Time-EX®